## Лист1
Название этапа | Дедлайн | Estimate | Sprint
Концептирование |  | 50
Создание концепции игры | 2022-01-24 | 20 | 1
начальная проработка игрового дизайна | 2022-01-31 | 10 | 2
Vision (развернутый документ, описывающий игру, как конечный бизнес-продукт) | 2022-02-01 | 30 | 3
Concept Document (начальную проработку всех аспектов игры) | 2022-02-07 | 30 | 4
Pre-alpha |  | 40
Создание дизайн-документа | 2022-02-14 | 15 | 5
Прототипирование | 2022-02-21 | 50 | 6
Вертикальный срез | 2022-03-01 | 25 | 7
Производство контента | 2022-04-10 | 70
Friends & Family / CBT (закрытое бета-тестирование) | 2022-04-10 | 25 | 8
feature freeze | 2022-04-10 | 15 | 9
тестирование | 2022-04-17 | 30 | 10
Soft Launch / OBT (открытый бета-тест) | 2022-04-17 | 20 | 11
отладка | 2022-04-24 | 35 | 12
создание медиа/страниц/форума | 2022-04-24 | 10 | 13
Release | 7 мая | 10 | 14